## PAAC 2021
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA |  |  |  | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA |  |  |  | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 |  |  |  | Fecha de aprobación: 22/04/2016
OBJETIVO GENERAL |  |  | Definir actividades concretas que permitan el logro de un hacer transparente por medio de la gestión efectiva de los riesgos de corrupción, la sistematización y racionalización de los trámites y servicios de la Entidad; además de la rendición de cuentas oportunamente a los grupos de valor; empoderar e incentivar a los ciudadanos para que sean protagonistas en la toma de decisiones de la Personería Distrital de Cartagena, buscandomejorar la atención que se les ofrece. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra la corrupción de manera decidida y efectiva,en función de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  |  | • Promover la participación ciudadana y grupos de valor en la gestión • Consolidar medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos de corrupción que puedan afectar los recursos de la institución. • Hacer visible la gestión de la Personería Distrital de Cartagena a los grupos de interés. • Concientizar a la sociedad y a los servidores de la entidad sobre los deberes y obligaciones que deben cumplir frente al control en la gestión pública. • Lograr un nivel de satisfacción de los ciudadanos frente al proceso de rendición de cuentas igual o superior al 80% • Dar a conocer los mecanismos legales de participación ciudadana utilizados por nuestra entidad y hacer seguimiento a su efectiva utilización. • Elaborar y dar a conocer el Mapa de Riesgo Institucional de corrupción de la Personería Distrital de Cartagena de Indias y las medidas concretas para mitigar los riesgos. • Implementar estrategias antitrámite en nuestro ente de control. • Definir e implementar los lineamientos dirigidos a fortalecer el proceso de rendición de cuentas en la Entidad para la presente vigencia. • Implementar diversos mecanismos y medios de comunicación, mejorando los existentes que permitan un fácil acceso a la Información para entregar mayor confianza, transparencia y divulgar la información pública
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS |  |  | • Implementar una estrategia de lucha contra la corrupción mediante la sociabilización de los funcionarios, participación ciudadana, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas • Promover una cultura de calidad buen servicio y mejora continua en los procesos institucionales en el marco de los estándares internacionales y la normativa vigente • Fortalecer la atención al ciudadano de manera permanente con el fin de generar confiablidad en la prestación de los servicios de la entidad.
SERVICIOS DE LA PERSONERÍA |  |  | • Atención a Peticiones, Quejas y Reclamos • Atención a la población en condición de desplazamiento • Asesoria juridica • Veedurías ciudadanas Ley 850 de 2003 • Protección, Promoción y Prevención de Los Derechos Humanos de La Población Carcelaria • Manejo y Control en situaciones de orden público y seguridad en eventos programados en el Distrito • Acompañamiento a Diligencias Civiles y Policivas Solicitadas Por Inspectores de Policía • Asistencia e Intervención en Diligencia Judicial y Policivas •Defensoría Pública •Solicitud De Revisiones A Procesos •Seguimientos A Medidas De Protección Por Amenazas •Seguimiento Al Debido Proceso En Restablecimiento De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes •Seguimiento A Cumplimiento De Fallo De Tutelas •Conciliaciones •Consultorio jurídico
TRÁMITES |  |  | • Toma de declaración a víctimas del conflicto armado • Certificado de Exoneración de Impuesto Predial • Reconocimiento e inscripción de veedurías ciudadanas
COMPONENTES |  |  | 1.Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2.Racionalización de Trámites 3.Rendición de Cuentas 4.Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 6.Iniciativas Adicionales
RECURSOS |  |  | Los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales con los que se ejecuta este componente del plan anticorrupción están contemplados en el rubro de funcionamiento de la Entidad.
FECHA DE FORMULACIÓN |  |  | 2021-01-31
SEGUIMIENTOS |  |  | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021
PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  | AÑO 2021
Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Presentado a:
Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  | Comité Institucional de Control Interno

## 1er Componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [9 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [9 empty] | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [9 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META PRODUCTO | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | Subcomponente 1.1: Politica Administracion de Riesgo | 1.1.1 | Actualizar y presentar ante el Comite Institucional de control interno el Manual para la Administracion de Riesgos y el Diseño de Controles de la Personeria Distrital de Cartagena, de acuerdo a la ùltima versiòn impartida por el Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica-DAFP Y alineada con la planificación estratégica de la Entidad. | 1 Manual de Administración de Riesgos actualizado y presentado ante el CICI | FEBRERO | MARZO | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento:Se evidencia la actualizacion del Manual para la administración del riesgo y el diseño de controles de la Personeria de Cartagena 2021, de acuerdo a la ùltima versiòn impartida por el Departamento Administrativo de la Funciòn Pùblica-DAFP Y alineada con la planificación estratégica de la Entidad. Evidencia:https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/MANUAL_PARA_LA_ADMINISTRACI%C3%93N_DEL_RIESGOS_Y_EL_DISE%C3%91O_DE_CONTROLES_DE_LA_PERSONERIA_DISTRITAL_2021.pdf 2do y 3er Seguimiento: ya se cumplió con la meta en el primer periodo de seguimiento
|  | 1.1.2 | Socializar el Manual para la Administracion de Riesgos y el Diseño de Controles de la Personeria Distrital de Cartagena actualizada. | 1 Manual de Administración de Riesgos socializado | FEBRERO | MARZO | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento:Se evidencia la socializacion del Manual para la administración del riesgo y el diseño de controles de la Personeria de Cartagena 2021, en el marco de las jornadas de capacitaciones a los procesos de gestion de la entidad realizadas en el mes de marzo. Evidencia: registros de asistencias, registros fotograficos,Actas e informe de capacitacion. 2do y 3er Seguimiento: ya se cumplió con la meta en el primer periodo de seguimiento
| Subcomponente 1.2: Construccion Mapa de Riesgos de Corrupcion | 1.2.1 | Identificar y Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que sean requeridos articulado entre la Oficina de control Interno, Direccionamiento y Planeación Estrategica y los responsables de procesos de acuerdo con la Guía de Administración de Riesgos y la metodología establecida para tal fin. | Mesas de trabajo con los diferentes procesos para revisión validación y actualización de los mapas integrales de riesgos vigencia 2021. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeacion estrategica/control Interno | NO | SI | 1er seguimiento:La jefe de la OCI con su equipo de trabajo y el proceso de Direccionamiento y Planeacion estrategica, revisaron y actualizaron el mapa de riesgo de corrupciòn en mesas de trabajo con los lìderes de procesos de la entidad. Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, e informe de jornadas de capacitacion de administracion de riesgos, que reposa en los archivos de la oficna de Control Interno de la entidad. 2do seguimiento: En este periodo evaluado se continuó con las capacitaciones y asesoramiento a los procesos. Evidencia: Registros de asistencias, registros fotograficos, e informe de jornadas de capacitacion de administracion de riesgos, que reposa en los archivos de la oficna de Control Interno de la entidad.
|  | 1.2.2 | Elaborar y publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | 1 Matriz de Riegos de Corrupción elaborada y publicada | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | NO | SI | 1er Seguimiento: Para este periodo evaluado se encuentra en proceso de construcción. 2do Seguimiento: A la fecha se encuentra elaborado y publicado. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTICORRUPCION/Riegos_Corrupci%C3%B3n_de_la_Personeria_pdf
| Subcomponente1.3: Consulta y Divulgación | 1.3.1 | Consultar a los actores internos y externos de la Entidad, sobre el alcance y contenido del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado con los aportes, si se presentan, producto de la participación ciudadana. | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: En construcción 2do seguimiento:Se evidencia elaboración del mapa de riesgo de corrupción dándole espacio a la participación ciudadana a través de la página web de la entidad.. Evidencia:https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/encuesta_pei/index.php 2do y 3er Seguimiento: ya se cumplió con la meta en el primer periodo de evaluación.
|  | 1.3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la Personeria Distrital de Cartagena. | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: En construcción 2do seguimiento:Se evidencia publicación del mapa de riesgo de corrupción. Evidencia:https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTICORRUPCION/Riegos_Corrupci%C3%B3n_de_la_Personeria_pdf
|  | 1.3.3 | Realizar 3 jornadas de divulgacion y capacitacion a los procesos de Gestion de la Personeria de cartagena en la Politica de Administracion de riesgos y sus controles | Capacitaciones realizadas | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: se realizaron jornadas de socializacion y asesoria en administracion de riesgo de acuerdo a los lineamientos del DAFP y el PEI de la entidad. 2do Seguimiento: se realizo una jornada en diferentes escenarios dedicadas al asesoramiento en los formatos de seguimiento. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_control_interno.php
| Subcomponente 1.4: Monitoreo y Revisión | 1.4.1 | Monitorear y revisar trimestralmente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y del PAAC bajo la nueva metodología de riesgos | 4 monitoreos realizados | FEBRERO | DICIEMBRE | 1 y 2da linea de defensa | SI | SI | El 1er seguimiento:se realizaron a marzo 31 de 2021, bajo el marco de las jornadas de capacitaciones realizadas con los lideres de proceso y su equipo de trabajo. Evidencia: Regisitros fotográficos, de asistencia, identificación y valoración de los riesgos institucionales enviados por correo electronico institucional. 2do Seguimiento: Aunque la oficina de control cumple con los segumientos establecidos en el tiempo determinado Algunos de Los lideres de proceso no realizaron los seguimientos en el tiempo establecido, o simplemente no lo presentaron, se le recomienda a la 2da linea de defensa fortalecer el proceso de seguimiento y monitoreo de los riesgos. Evidencia: Regisitros fotográficos, de asistencia, identificación y valoración de los riesgos de institucionales enviados por correo electronico institucional.
|  | 1.4.2 | Reportar las acciones ante la materialización del riesgo bajo la nueva metodología | Reportes realizados | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | NO | SI | 1er seguimiento:Se evidencia ejecucion del plan institucional de auditoria en un 60% 2do Seguimiento: Se evidencia ejecucion del Plan institucional de auditoria en un 80%los cuales don socializados con los lideres de proceso y ante el comite de control interno Evidencia: Papeles de auditoria, informes definitivos de auditoria basadas en riesgo, planes de mejoramiento.
| Subcomponente 1.5: Seguimiento | 1.5.1 | Incorporar en los criterios de las auditorías programadas para el año 2021, el análisis del mapa de riesgos de corrupción y de gestión. | Informe de auditorías internas a los procesos auditados | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | SI | SI | 1er Seguimiento:La OCI en su Plan de Auditoria para la vigencia 2021, sigue los lineamientos de la funcion publica y de las NIIAS, en cuanto arealizar auditorias basadas en riesgos. 2do seguimiento: La OCI en su Plan de Auditoria para la vigencia 2021, sigue los lineamientos de la funcion publica y de las NIIAS, en cuanto arealizar auditorias basadas en riesgos, a la fecha de este segundo seguimiento reporta una ejecucion de 80% . Evidencia:https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/PACI/Plan_anual_de_Auditoria_Basada_en_Riesgos_2021.pdf
|  | 1.5.2 | Generar reportes cuatritrimestrales sobre la gestión del riesgo ante comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno y publicar en la página web institucional. | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31 de 2020. | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia informes presentados y publicados. https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ANTICORRUPCION/1er_SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCI%C3%93N_AL_CIUDADANO_2021.pdf 2do seguimiento: Se evidencia informes presentados y publicados.
|  |  |  | Elaborado por: |  | Revisado por: |  |  |  | Presentado a:
|  |  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## 2do componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [10 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [10 empty] | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 | [10 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE 2 | SUBCOMPONENTE | item | META PRODUCTO | ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | OBSERVACIONES 1ER CUATRIMESTRE
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES | Subcomponente 2.1: Identificación de trámites | 2.1.1 | Informe de analisis de estado de los tramites de la personeria distrital de Cartagena | Hacer un análisis de los tramites que son críticos para optimizar la operación del proceso |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | SI | SI | 1er seguimiento: El lider del proceso de Direccionamiento y Planeacion Estrategica de la entidad elaboró el Informe de analisis de estado de los trámites de la personería Distrital de Cartagena, el cual fue presentado ante el Comité de Gestion y Dsempeño. Evidencia: informe y el acta del comite en los archivos de Personeria Auxiliar. 2do seguimiento: Secumplió la meta en el primer cuatrimestre evaluado.
| Subcomponente 2.2: Priorizacion de Tramites | 2.2.1 | Implementación de la política de racionalización de trámites según corresponda. | Implementar la Política de Racionalización de Trámites a los nuevos trámites identificados en el SUIT. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | 1er seguimiento:El lider del proceso de Direccionamiento y Planeacion Estrategica de la entidad inició en este periodo evaluado las actividades correspondientes para la implementación de la política al interior de la entidad. Evidencia: Mesas de trabajo equipo de Direccionamiento y Planeación estratégica. Actas de reuniones de trabajo en el marco del Comite de Gestion y Desempeño. 2do seguimiento: Evidencian el trabajo realizado desde la oficina de Direccionamiento y planeacion estrategica, en cuanto a la ejecucion de 2 de los 6 pasos que establece para la optimización del proceso el Departamento administrativo de la Fúncion Pública. Evidencia: Mesas de trabajo equipo de Direccionamiento y Planeación estratégica. Actas de reuniones de trabajo en el marco del Comite de Gestion y Desempeño
|  | 2.2.2 | Tramites priorizados | Realizar la priorizacon de los tramites de acuerdo al informe presentado |  | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | Observaciones del 1er y 2do seguimiento:El lider del proceso de Direccionamiento y Planeacion Estrategica de la entidad luego de elaborar el Informe de analisis de estado de los tramites de la personeria Distrital de Cartagena, concluyo que de los 3 tramites priorizados se estudiará la viabilidad de la creación del trámite: Antecedentes Disciplinarios. Evidencia: Informe de analisis y priorizacion de tramites
| Subcomponente 2.3: Racionalizacion de Tramites | 2.3.1 | Estrategia ejecutada de acuerdo con la planeación de la misma. | Ejecutar la Estrategia de Racionalización de Trámites siguiendo los lineamientos de la guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V2", página 27, del Departamento Administrativo Función Pública -DAFP-, con base en los resultados obtenidos en la identificación y priorización de trámites. |  | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | Observaciones del 1er y 2do seguimiento: La actividad se encuentra en proceso de implementacion se espera en el segundo cuatrimestre la conti Evidencia: Mesas de trabajo equipo de Direccionamiento y Planeacion estrategica Actas de reuniones de trabajo en el marco del Comite de Gestion y Desempeño.
| Subcomponente 2.4: Interoperabilidad | 2.4.1 | Trámites registrados. | Cargar la operacionalizacion de los tramites en SUIT y montar en pagina web institucional de la entidad. |  | MARZO | DICIEMBRE | Direccionamiento Estrategico | NO | NO | Observaciones del 1er y 2do seguimiento:Este punto no ha sido desarrollado, se espera que, a mediados del ultimo cuatrimestre evaluado,se pueda iniciar el proceso, una vez agotado los 5 pasos que señala la función pública. Se espera para el 3 seguimiento.
0%
|  |  | Elaborado por: |  | Revisado por: |  |  | Presentado a:
|  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## 3er componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [9 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [9 empty] | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 | [9 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEM | META PRODUCTO | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | OBSERVACIONES 1ER CUATRIMESTRE
RENDICIÓN DE CUENTAS | Subcomponente 3.1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Realizar la Estrategia Comunicativa de Rendición de Cuentas diseñada e implementada | Crear una (1) estrategia de rendición de cuentas aprobada e implementada en cumplimiento al CONPES 3654 de 2010 y en el manual único de rendición de cuentas DAFPV2. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica | NO | SI | 1er Seguimiento:A la fecha de este informe la oficina de Direccionamiento y planeacion estrategica presenta un proyecto del documento, el cual no ha sido presentado ante el comité de Gestion y Desempeño de la entidad. Evidencia: Documento Estrategia de Rendicion de cuentas de la Personeria Distrital de Cartagena V2 2do Seguimiento:Estrategia evidenciada y ejecutada
|  | 3.1.2. | Realizar el seguimiento a la Estrategia de RC, verificando su cumplimiento. | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendicion de Cuentas de la Personeria de cartagena | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica | N/A | SI | 1er seguimiento:A la fecha de este informe la oficina de Direccionamiento y planeacion estrategica presenta un proyecto del documento, el cual no ha sido presentado ni aprobado por el comité de gestion y desempeño de la entidad 2do Seguimiento: Se evidencia en el informe final de RC Evidencia: Informe realizado por la oficna de Planeación
|  | 3.1.3 | Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas | Elaboración y presentación del Informe de Rendición de Cuentas a la Comunidad, a través de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeación estrategica | N/A | SI | 1er seguimiento:Esta programada a realizarse el dia 11 de junio del presente de manera virtual y se espera para el proximo cuatrimestre evidenciar las actividades ejecutadas. 2do Seguimiento: Se realizo la audiencia de Rendicion de cuentas el dia 11 de junio de 2020 y fue publicado en la pagina web de la entidad el informe de gestion. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/
| Subcomponente 3.2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Brindar informacion de calidad sobre la gestion de la entidad | Divulgar (4) boletines informativos semestrales con la gestión de la entidad como un ejercicio permanente de rendición de cuentas | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/Gestion de la comunicación | SI | SI | 1ro y 2do seguimiento:La oficina de prensa de la entidad realizó y publicó los boletines de prensa programados Evidencia: publicaciones en las redes sociales, las capturas de estos en los archivos de la oficina de prensa, Informe de la lider de Gestion de la tecnologias, informacion y comunicacion, boletines publicados
|  | 3.2.2 | Publicaciones pag web, medios de comunicación(redes sociales) | Realizar piezas comunicativas para convocar a grupos de valor para diálogo ciudadano previo a la audiencia de rendición de cuentas | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/Gestion de la comunicación | N/A | SI | 1er seguimiento:La actividad inicia en el segundo cuatrimestre 2do seguimiento:Se enviaron comunicaciones para convocar a los grupos de valor dandoles espacios de dialogo, publicaciones de incripcion de formularios para realizar preguntas e informe de gestion del periodo rendido dándolo a conocer a la comunidad antes de la audiencia, se realizó a traves de la pagina web de la entidad. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/
|  | 3.2.3 | Publicaciones pag web, medios de comunicación(redes sociales) | Realizar piezas comunicativas para divulgar la audiencia de rendición de cuentas y el informe de gestión de la entidad | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/Gestion de la comunicación | N/A | SI | 1er seguimiento:La actividad inicia en el segundo cuatrimestre 2do seguimiento:Se enviaron comunicaciones para convocar a los grupos de valor dandoles espacios de dialogo, publicaciones de incripcion de formularios para realizar preguntas e informe de gestion del periodo rendido dándolo a conocer a la comunidad antes de la audiencia, se realizó a traves de la pagina web de la entidad. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/
| Subcomponente 3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Matriz consolidada de observaciones y recomendaciones de los asistentes a la rendición de cuentas. | Recepción de observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica | N/A | SI | 1er seguimiento:Esta programada a realizarse el dia 11 de junio del presente de manera virtual, por lo tanto luego de su realizacion se consolidaran las observaciones y/o recomendaciones que se presenten. 2do Seguimiento: Se evidencia en el informe final de RC Evidencia: Informe realizado por la oficna de Planeación
|  | 3.3.2 | Registro de respuestas. | Respuesta a las observaciones críticas y recomendaciones . | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica | N/A | SI | 1er seguimiento:Esta programada a realizarse el dia 11 de junio del presente de manera virtual, por lo tanto luego de su realizacion se consolidaran las observaciones y/o recomendaciones que se presenten. 2do seguimiento: Se evidencia en el informe final de RC Evidencia: Informe realizado por la oficna de Planeación
| Subcomponente 3.4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Informe de resultados | Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas. | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control interno | N/A | SI | 1er seguimiento:La RC Esta programada a realizarse el dia 11 de junio del presente de manera virtual, por lo tanto para el proximo periodo evaluado se presentara el informe realizado 2do seguimiento: la audiencia de Rendicion de cuentas se realizo el 11 de junio de 2020 y la OCI realizo el informe de evaluacion el cual esta socializado y publicado en la pagina web de la entidad. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/CONTROL/CONTROL_INTERNO/INFORME_EVALUACION_RENDICION_DE_CUENTAS_VIGENCIA_2020.pdf
|  | 3.4.2 | Realizar plan de mejoramiento que optimice el proceso de Rencidion de Cuentas en la entidad. | Realizar un plan de mejoramiento con las observaciones recibidas de la ejecucion de la RC | FEBRERO | MARZO | Direccionamiento y Planeacion estrategica | N/A | NO | Seguimiento 1:La RC Esta programada a realizarse el dia 11 de junio del presente de manera virtual, por lo tanto para el proximo periodo evaluado se presentara el plan de mejoramiento si se hace necesario. Seguimiento 2:Se evidencia un Plan de mejoramiento por las observaciones y recomendaciones realizadas por control interno. Evidencia: Acta de mesa de trabajo en asesoramiento para formular el Plan de mejoramiento- Formato diligenciado del Plan.
0%
|  |  |  | Elaborado por: | Revisado por: |  |  | Presentado a:
|  |  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## 4to componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [9 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [9 empty] | Versión: 1
| SEGUIMIENTOS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 | [9 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEM | META PRODUCTO | ACTIVIDAD | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er Seguimiento 33.33% | 2do Seguimiento 33.33% | OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATECION AL CIUDADANO | Subcomponente 4.1: Fortalecimiento de los Canales de atencion | 4.1.1 | Actualizacion y socializacion de procedimientos referentes a la atencion al ciudadano | Actualizar y socializar los procedimientos que dan lineamientos frente a la atención al ciudadano | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad | NO | SI | 1er y 2do seguimiento: El equipo de trabajo del proceso de Gestion de atencion a la comunidad, en asesoria con con el equipo de Control y seguimiento actualizó una parte de los procedimientos referentes a la atencion al ciudadano. Evidencia: Actas de mesas de trabajo Procedimientos actualizados Acta de aprobacion Comite de Gestion y Desempeño
|  | 4.1.2 | Sesiones realizadas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se revisen iniciativas de mejora del Proceso de Servicio a la Ciudadanía. | Realizar una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se revisen iniciativas de mejora del Proceso de Servicio a la Ciudadanía | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccionamiento y Planeacion estrategica/demas miembros del comité | SI | SI | 1er seguimiento: Se reporta en este periodo evaluado sesión del Comité de Gestión y Desempeño donde se trataron iniciativas de mejora del Proceso de Servicio a la Ciudadanía, se tomaron acciones correctivas generadas de este comite. 2do seguimiento: Se cumplió la meta en el 1er cuatrimestre evaluado. Evidencia: Acta del Comité de Gestion y Deempeño referente a la mejora del Proceso de Servicio a la Ciudadano.
|  | 4.1.3 | Elaborar un (1)documento Pólitica de servicio al ciudadano | Definir la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía en el marco del Conpes Distrital 03 de 2019 y Política de Desarrollo Institucional MIPG de Servicio al Ciudadano e indicadores de seguimiento | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de Atencion a la comunidad | SI | SI | 1er seguimiento: Se evidencia Manual de Servicio al Ciudadano, vigente y en ejcucion. 2do Seguimiento: Se cumplió en el primer cuatrimestre. Se evidencia: Documento Politica de servcio al Ciudadano- Aprobado a la fecha no se encuentra publicado en el modulo de manuales.
| Subcomponente 4.2: Fortalecimiento de los Canales de atención | 4.2.1 | Diagnóstico o análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad actualizado. | Elaborar el diagnóstico o análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad actualizado. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad | SI | SI | 1er seguimiento: se registra el diagnostico realizado, que sirve de insumo para fortalecer el proceso de servicio al ciudadano. 2do Seguimiento: Se cumplió en el primer cuatrimestre. Se evidencia: Diagnostico realizado.
|  | 4.2.2 | Actualizacion del software QRSD. | Actualizar los instrumentos para la recolección y análisis de información relacionada con peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas por la Entidad - software QRSD. | FEBRERO | DICIEMBRE | Dirección Administrativa/Gestion de atencion a la comunidad | NO | SI | 1er seguimiento: Se evidencian actualizaciones en el software PQRSD. 2do Seguimiento: Se evidencian actualizaciones, actividades y capacitaciones para el manejo del software PQRSD y continuan la actualizacion de los modulos para el roximo cuatrimestre. Evidencia: Software actualizado e implementado, actas y registros de las actividades.
|  | 4.2.3 | Protocolo de atención presencial Protocolo de atención telefónica Protocolo de atención virtual | Implementar protocolos de servicio a las personas en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | SI | SI | 1er seguimiento: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, la entidad a traves de los procesos de Gestion a la comunidad, direccionamiento y planeacion estrategica y en asesoramiento de la oficina de control interno realizaron los protocolos de atencion presencial, virtual y telefonico con el fin de fortalecer la atencion a la comunidad. 2do Seguimiento: Se cumplió la meta en el primer cuatrimestre. Evidencia: Mesas de trabajo para la elaboracion de los mismos, Protocolos documentados y en ejecucion
|  | 4.2.3 | canales de atención virtual fortalecidos en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención | Fortalecer los principales canales (telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | FEBRERO | DICIEMBRE | Dirección Administrativa/Gestion de atencion a la comunidad | NO | SI | 1er seguimiento: Se cuenta con un espacio WEB, la personería distrital de Cartagena articula con diferentes canales de atención donde se recogen todas las inquietudes de la comunidad de Cartagena. Los Ciudadanos se ponen en contacto con la Administración para demandar un servicio, obtener información o presentar una petición, queja, reclamo o sugerencia (PQRS) ingresando en la pagina sin necesidad de trasladarse a la entidad 2do seguimiento:Se cuenta con la .Ventanilla Única de Radicación se lleva un mayor control mediante la planilla de reparto de comunicaciones, a través del cual se hace entrega a cada una de las áreas de las comunicaciones recepcionadas, se crea un correo institucional para la recepcion delas PQRSD, y se responsabiliza a un funcionariopara manejarlo fortaleciendo los tiempos de respuestas.Se encuentra en proceso defortalecimiento continuo Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/atencion-al-ciudadano info@personeriacartagena.gov.co
| Subcomponente 4.3: Talento Humano | 4.3.1 | Diseño e implementación del programa de cualificación en servicio a la ciudadanía | Diseño, implementación de programa de cualificación planteada para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: Se cuenta con Plan de Capacitacion Institucional, que incluye modulos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía. 2do seguimiento:Se cuenta con Plan de Capacitacion Institucional, que incluye modulos para el desarrollo y fortalecimiento de competencias laborales en servicio a la ciudadanía en ejecución. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_INSTITUCIONAL_CAPACITACION/Plan_Anual_Capacitacion_2021.pdf https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/PLAN_ESTRATEGICO_THUMANO/Plan_Estrat%C3%A9gico_de_Talento_Humano-Personer%C3%ADa_Distrital_Cartagena-2021.docx.pdf
|  | 4.3.2 | Fortalecer a los funcionarios y contratistas de la entidad en lenguaje claro de manera que los ciudadanos tengan claridad y confianza sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que pueden solucionar sus inquietudes y gestionar sus trámites | Desarrollar campañas internas a los funcionarios y contratistas para fortalecer competencias en: lenguaje claro, conocimiento trámites y servicios, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG. | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | NO | SI | 1er seguimiento: No registra ejecución 2do Seguimiento: Se realizo una capacitacion introductoria, liderada por el PIC Talento Humano, se sugiere continuar campañas internas a los funcionarios y contratistas para fortalecer competencias en: lenguaje claro, conocimiento trámites y servicios, apropiación de protocolos de servicio, ventanilla hacia adentro y hacia afuera en el marco de MIPG. Evidencia: Actas y registro de asistencias.
|  | 4.3.3 | Fortalecimiento del conocimiento ciudadano de los tramites y servicios que presta la entidad | Implementar una estrategia comunicacional para fortalecer el conocimiento de la cuidadania referente a los tramites y servicios que presta la entidad. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación | NO | SI | 1er seguimiento: Se encuentra en proceso de formulación. 2do seguimiento:EL lider de Gestion de tecnologias, informacion y comunicación elaboró el Plan de comunicaciones 2021, con el asesoramiento de la OCI, el cual a la fecha de este informe esta en espera de presentación y aprobacion por el Comité de Gestion y Desempeño de la entidad. Se evidencia: Plan de Comunicación Institucional de la Personería Distrital de Cartagena 2021-documentado
|  | 4.3.4 | Elaboracion de informes PQRSD presentados | Elaborar informes semestrales de PQRSD, que generen recomendaciones en aras de mejorar la prestación de los tramites y servicios de la Entidad | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | N/A | SI | 1er seguimiento: IPara este primer seguimiento no aplica dado que el informe se presentara semestral 2do seguimiento:Informe presentado y publicado en la pagina web de la entidad. Se programo la presentacion ante el comite de Institucional de Control Interno en el mes de septiembre. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_control_interno.php
| Subcomponente 4.4: Normativo y procedimental | 4.4.1 | Actividades de monitoreo a la respuesta según tiempos estipulados por las normas | Efectuar seguimientos semestrales a la gestión de respuestas de las peticiones, quejas y reclamos realizadas por los usuarios. | FEBRERO | DICIEMBRE | Control Interno | N/A | SI | 1er seguimiento: IPara este primer seguimiento no aplica dado que el informe se presentara semestral 2do seguimiento:Informe presentado y publicado en la pagina web de la entidad. Se programo la presentacion ante el comite de Institucional de Control Interno en el mes de septiembre. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_control_interno.php
| Subcomponente 4.5: Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Matriz de Caracterización de Usuarios de la Entidad | Realizar la identificación y caracterización de usuarios de la Entidad semestral. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de Atencion a la Comunidad | SI | SI | 1er y 2do seguimiento: Se registra publicado en la pagina web de la entidad la caracterizacion de usuarios, se le recomienda ser actualizada y revisada semestralmente. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web/PLANEACION/MANUALES/DE-O-002_Caracterizacion_de_usuarios.pdf
|  | 4.5.2 | Informe de percepcion semestral | Aplicar la encuesta de satisfacción de los usuarios, sobre la atención y los servicios recibidos por la Personería Distrital de Cartagena. | FEBRERO | DICIEMBRE | Gestion de Atencion a la Comunidad | NO | NO | 1er y 2do seguimiento: Se observó un bajo nivel de efectividad en la herramienta de formato de encuesta presencial debido a la gestión del cambio que estamos viviendo por pandemia COVID 19. Se recomienda establecer en un tipo de encuesta de acuerdo a la metodóloga de trabajo remoto e intercalado que se están realizando en la personería distrital de Cartagena.
0%
|  |  |  | Elaborado por: | Revisado por: |  |  |  |  | Presentado a:
|  |  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## 6to componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [9 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [9 empty] | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 | [9 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEM | META PRODUCTO | ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | RESPONSABLE | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | Observaciones
INICIATIVAS ADICIONALES | Subcomponente 6.1. Gestión de la Integridad | 6.1.1 | Número de capacitaciones realizadas a los Servidores(as) públicos(as) y contratistas sobre el código de integridad | Capacitación dinámica a todos(as) los(as) servidores(as) y contratistas en el Código de Integridad |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: para este periodo evaluado se realizaron 2 capacitaciones a los funcionarios de la entidad en cumplimiento con la implementacion del Codigo de Integridad de la Personeria Distrital de Cartagena. 2do Seguimiento: Evidencia: se realizaron actividades sugeridas en la caja de herramienta de la DAFP en cumplimiento de implementacion del codigo de integridad. Evidencia: registro de asistencia registro fotografico , listados de asistencia
|  | 6.1.2 | Cartilla diseñada y socializada | Diseño y socialización de la Cartilla de actividades lúdicas del Código de Integridad de la Entidad(prevencion disciplinaria) |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento: No registra evidencia 2do Seguimiento: cartilla realizada en espera de socializacion. Evidencia: cartilla documentada
|  | 6.1.3 | Implementacion de la gestión de integridad en la Personeria Distrital de Cartagena | Realizar Actividades lúdicas del Código de Integridad a los funcionarios y contratistas de la entidad |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | SI | SI | 1er seguimiento: No registra evidencia 2do Seguimiento: cartilla realizada en espera de socializacion. Evidencia: cartilla documentada
|  | 6.1.4 | Conocimiento y sensibilización del Código de Integridad a Ciudadanos, estudiantes y grupos de interés | Diálogo con ciudadanos, estudiantes y grupos de interés como entidades que líderan el tema, sobre el Código de Integridad y la ética del Servidor(a) Público(a) |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | NO | NO | 1er seguimiento: No registra evidencia 2do Seguimiento: La actividad inicia en el TERCER cuatrimestre
|  | 6.1.5 | Medición del Nivel de Apropiación de Integridad | Medir el nivel de apropiación de integridad y analizarlo con la línea base resultado de la evaluación del año anterior |  | FEBRERO | DICIEMBRE | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | N/A | SI | 1er seguimiento: No registra Se realiza en forma semestral 2do Seguimiento: se reporta plan de trabajo con el avance de ejecucion Evidencia:Plan de trabajo Codigo de integridad Gestion Documental Talento Humano
|  |  | Elaborado por: |  | Revisado por: |  |  | Presentado a:
|  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## 5to componente
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | [10 empty] | Código: GE-F-011
| GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA | [10 empty] | Versión: 1
| PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 | [10 empty] | Fecha de aprobación: 22/04/2016
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ITEM | META PRODUCTO | ACTIVIDAD |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | 1er seguimiento 33.33% | 2do seguimiento 33.33% | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION | Subcomponente 5.1: TRANSPARENCIA ACTIVA | 5.1.1 | Informacion institucional publicada en la pagina web de la entidad. | Publicar la información institucional en el link de transparencia y acceso a la información, según la ley 1712 de 2014 y Decreto 612 de 2018 DAFP. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/Direccionamiento y Planeacion Estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley, en espera de socializacion de nuevos documentos para su publicacion Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia
|  | 5.1.2 | Estructura orgánica, funciones y deberes descrita y publicada en la página web. | Publicar la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/la-entidad/estructura-organica-y-funciones
|  | 5.1.3 | Ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público, descrita y publicada en la página web. | Publicar la descripción de la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/Direccionamiento y Planeacion Estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/transparencia_pweb/articulos/puntos_atencion.php
|  | 5.1.4 | Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para la vigencia, publicados en la página web. | Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Dirección administrativa y financiera/presupuesto | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_presupuesto_presupuesto.php
|  | 5.1.5 | Directorio de servidores(as) públicos(as) publicado en la página web, de acuerdo con las especificaciones: cargo, correo electrónico, escala salarial. | Publicar un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccion Administrativa y financiera/Talento Humano | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley. Evidencia: https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=personeria+de+cartagena&dptoSeleccionado=Bol%C3%ADvar&entidadSeleccionado=&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=false&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
|  | 5.1.6 | Normatividad vigente actualizada y publicada en la página web. | Mantener actualizada y publicada las normas generales y reglamentarias vigentes (leyes, acuerdos, decretos), relacionadas con la Entidad. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | SI | Oficina Asesora Jurídica | 1er seguimiento: Se identificó en las auditorias realizadas la desactuslizacion de las normas aplicables a los procesos de la entidad. 2do seguimiento: con el asesoramiento de la oficina de control interno se realizaron las actualizaciones de los normogramas de los procesos. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/transparencia_pweb/normatividad.php
|  | 5.1.7 | Normatividad vigente actualizada y publicada en la página web. | Mantener actualizada y publicada la normatividad vigente, relacionada con las funciones institucionales. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | SI | Oficina Asesora Jurídica | 1er seguimiento: Se identificó en las auditorias realizadas la desactuslizacion de las normas aplicables a los procesos de la entidad. 2do seguimiento: con el asesoramiento de la oficina de control interno se realizaron las actualizaciones de los normogramas de los procesos. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/transparencia_pweb/normatividad.php
|  | 5.1.8 | Políticas, lineamientos o manuales publicados en la página web. | Publicar las políticas y lineamientos o manuales que definan la gestión institucional. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/ Direccionamiento y planeacion estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_planeacion_manuales.php
|  | 5.1.9 | Planes, programas y proyectos, que incluya las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño publicados en la página web. | Publicar los planes programas y proyectos, que incluya las metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño de las unidades administrativas de la Entidad |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Gestion de tecnologias, informacion y comunicación/ Direccionamiento y planeacion estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley. Evidencia: https://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/planeacion
|  | 5.1.10 | Informes de resultados de las auditorías internas, publicados en la página web. | Publicar los informes de resultados de las auditorías internas en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 2021. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Control Interno | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_auditoria_interna.php
|  | 5.1.11 | Informes de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno, publicado en la página web. | Publicar los informes de evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los lineamientos del DAFP. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Control Interno | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_in1474.php
|  | 5.1.12 | Plan anual de Adquisiciones publicados en la página web. | Publicar el Plan anual de Adquisiciones. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccion Administrativa y financiera | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_planeacion_paa.php
|  | 5.1.13 | Contratación adjudicada para funcionamiento e inversión publicada en la página web. | Publicar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccion Administrativa y financiera/contratacion | 1er y 2do seguimiemiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley en SECOP 2. Evidencia: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
|  | 5.1.14 | Relación de contratos de prestación de servicios publicada en la página web. | Publicar la relación de los contratos de prestación de servicios, indicando el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratist |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccion Administrativa y financiera/contratacion | 1er y 2do seguimiemiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley en SECOP 2. Evidencia: https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
|  | 5.1.15 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web. | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccionamiento y planeacion estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_planeacion_plananti.php
| Subcomponente 5.2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Solicitudes de acceso a la información, respondidas dentro de los términos establecidos por la ley. | Elaborar una matriz con las Solicitudes de acceso a la información, respondidas dentro de los términos establecidos por la ley, realizando el minitoreo correspondiente. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | SI | Procesos de gestion de la entidad | 1er seguimiento: no registra 2do Seguimiento: se registra una matriz con las Solicitudes de acceso a la información, respondidas dentro de los términos establecidos por la ley, realizando el monitoreo correspondiente. Evidencia: matriz solicitudes acceso a la informacion- Gestion Documental Direccionamiento y Planeacion Estrategica
| Subcomponente5.3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada publicado | Publicación del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada en la página web institucional (Art 20. ley 1712 |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccionamiento y Planeacion estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/transparencia_pweb/archivos/Registro_de_Inventarios_de_la_Informacion_V1.pdf
|  | 5.3.2 | Esquema de publicación de información de la web institucional actualizado. | Mantener actualizado el esquema de publicación de información. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Direccionamiento y Planeacion estrategica | 1er y 2do seguimiento:Se han realizado las publicaciones corrspondientes de acuerdo a la ley Evidencia: http://www.personeriacartagena.gov.co/webnew/index.php/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
|  | 5.3.4 | Avances en la implementación de la Política. | Avanzar en la implementación de los requisitos de la estrategia de Gobierno Digital. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | SI | Direccionamiento y Planeacion estrategica | 1er seguimiento: La OCI en su cumplimiento del plan de auditorias realizo la correspondiente a la Politica de Gobierno Digital, la cual a la fecha esta en proceso de realizar el plan de mejoramiento que contiene la ejecucion de la Politica de Gobierno Digital. 2do Seguimiento: En cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito derivado de la auditoria realizada, se vienen adelantando las acciones para la implementacion de igual manera se contrato un especialista para responsabilizarlos de esta labor. Evidencia: Acta, registros y documentos Gestion Documental Direccionamiento y Planeacion Estrategica |  | 70
|  | 5.3.5 | TRD actualizadas | Actualizar las tablas de retención documental (TRD), de acuerdo con la nueva estructura institucional y la implementación del nuevo aplicativo de gestión documental SIRIUS, para solicitar su convalidación |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | NO | Gestion Documental y archivo | 1er y 2do seguimiento: se registran actividades En proceso de implementacion. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/transparencia_pweb/archivos/TRD-Personeria.pdf
| Subcomponente 5.4: Criterios diferenciales de accesibilidad | 5.4.1 | Información divulgada en formatos alternativos comprensibles. | Divulgar la información de los servicios de la Entidad en formatos alternativos comprensibles, permitiendo su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país y para las personas en condición de discapacidad. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | NO | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | 1er y 2do seguimiento: se registran actividades En proceso de implementacion.
|  | 5.4.2 | Medios electrónicos con accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | NO | NO | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | 1er y 2do seguimiento: se registran actividades En proceso de implementacion.
|  | 5.4.3 | Espacios físicos accesibles para personas en situación de discapacidad. | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | SI | SI | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | 1er y 2do seguimiento:La Personeria Distrital de cartagena, en busqueda de su mejora continua cambio a una nueva sede en el primer cuatrimestre, en la cual se priorizo la adecuacion de espacios físicos accesibles para personas en situación de discapacidad. Evidencia: Registros fotograficos de adecuaciones, cubiculo para atencion a discapacitados(sillas de rueda), rampa y señalizacion.
|  | 5.4.4 | Solicitudes con estas características atendidas. | Identificar las solicitudes de información de autoridades de comunidades que requieran diversos idiomas y lenguas de grupos étnicos y culturales del país y generar acciones para responderlas. |  | FEBRERO | DICIEMBRE | N/A | N/A | Gestion de atencion a la comunidad/Direccionamiento y Planeacion estrategica/Control y seguimiento | 1er y 2do seguimiento: La entidad no registra este tipo de solicitudes a la fecha.
| Subcomponente 5.5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Seguimiento a la pagina web de la Personeria de Cartagena | Elaborar informe semestral seguimiento a la pagina web de la Personeria Distrital de Cartagena, la ley 1712 de 2014 |  | FEBRERO | DICIEMBRE | N/A | SI | Control Interno | 1er seguimiento:No presenta evidencia para este seguimiento dado que esta Programado semestralmente 2do seguimiento: Evidencia informe presentado y publicado. Evidencia: https://personeriacartagena.gov.co/appsiapctg/Modulos/Parametrizacion/documentos_web_control_control_interno.php
[11 empty] | total avance | 60%
|  |  | Elaborado por: |  | Revisado por: |  |  | Presentado a:
|  |  | Margarita Johnson Asesora Externa OCI |  | Anselma Patricia Aranza Jefe de Control Interno |  |  | Comité Institucional de Control Interno

## Comparativo
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
II CUATRIMESTRE
COMPONENTES | NUMERO DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO | TOTAL ACIVIDADES EVALUADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20%
RENDICIÓN DE CUENTAS | 10 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 14 | 0 | 14 | 13 | 1 | 92.86%
TRANSPARENCIA Y ACC | 25 | 1 | 24 | 21 | 3 | 87.5%
INICIATIVAS ADICIONALES | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC | 70 | 2 | 68 | 53 | 15 | 73%

## % cumplimiento
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES
100% | 20% | 90% | 93% | 88% | 50%

## AVANCE II CUATRIMESTRE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | RENDICIÓN DE CUENTAS | ATENCIÓN AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA Y ACC | INICIATIVAS ADICIONALES | ACUMULADO ACTIVIDADES PAAC
100% | 20% | 90% | 93% | 88% | 50% | 73%
EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DEL PAAC PARA EL I CUATRIMESTRE ES DEL 66 %